## Sheet1
附件3
池州市第一轮中央生态环境保护督察回头看反馈意见销号备案表
填报单位：池州市人民政府 填报日期：2020年10月29日
序号 | 问 题 | 整改目标 | 整改任务 | 整改标准 | 主体责任单位 | 监管责任单位 | 整改时限 | 整改进展情况 | 是否销号 | 信息公开情况
1 | 池州5座污水处理厂提标改造滞后，分别是池州市排水有限公司清溪污水处理厂、池州市城东污水处理厂、东至县污水处理厂、石台县污水处理厂一期、青阳县污水处理厂一期。 | 完成提标改造并通过竣工验收。 | 制定方案，对5座污水处理厂实施提标改造。 | 5座污水处理厂完成提标改造并竣工验收。 | 池州市委、市政府 | 省住房和城乡建设厅 | 2019年底 | 池州市清溪污水处理厂、池州市城东污水处理厂、东至县污水处理厂、石台县污水处理厂一期、青阳县污水处理厂一期等5座污水处理厂提标改造工程已完成并竣工验收，出水水质达到一级A 标准。 | 是 | 已公开