## Sheet1
附件5
池州市“N”类突出生态环境问题销号备案表
填报单位：池州市人民政府 | [8 empty] | 填报日期：2020年10月29日
序号 | 整改问题 | 整改任务（措施） | 整改标准 | 主体责任单位 | 省监管责任单位 | 整改时限 | 整改进展情况 | 是否完成整改 | 是否通过验收 | 信息公开情况 | 销号情况
1 | 池州5座污水处理厂提标改造滞后，分别是池州市排水有限公司清溪污水处理厂、池州市城东污水处理厂、东至县污水处理厂、石台县污水处理厂一期、青阳县污水处理厂一期。 | 制定方案，对5座污水处理厂实施提标改造。 | 5座污水处理厂完成提标改造并竣工验收。 | 池州市委、市政府 | 省住房和城乡建设厅 | 2020年底前 | 池州市清溪污水处理厂、池州市城东污水处理厂、东至县污水处理厂、石台县污水处理厂一期、青阳县污水处理厂一期等5座污水处理厂提标改造工程已完成并竣工验收，出水水质达到一级A 标准。 | 是 | 是 | 已公开 | 已销号
2 | 池州市东至县尧渡老河旁存在少量雨污混合排口 | 进一步排查东至县主城区管网，对排查出的错节管网进行工程修复。东至县主城区实现雨污分流。 | 对东至县县城建成区污水错接管网进行排查整改；对老河排水口错接管网进行雨污分流，确保污水不进入尧渡老河。 | 池州市委、市政府 | 省住房城乡建设厅、省生态环境厅 | 2020年9月底前 | "尧渡老河旁存在少量雨污混合排口”整改已完成，并于2019年7月10日通过市销号验收；“东至县主城区实现雨污分流”问题，2019年7月10日通过市销号验收；2020年9月22日将销号资料报送省住建厅，9月26日省厅验收，10月15日已将完善资料报省厅复核验收，10月20日省住建厅开展复核验收，同意该问题通过验收。 | 是 | 是 | 已公开 | 已销号
3 | 贵池区潘氏木材加工厂未履行土地、规划、立项、环保等相关手续擅自建设投产，无污染防治措施，环境污染严重。 | 依法进行取缔、关闭。 | 依法进行取缔、关闭，清理污染。 | 池州市委、市政府 | 省自然资源厅、省生态环境厅 | 2020年9月底前 | 该厂已关闭取缔，现场露天堆放的木料、杂物已全部清运。 | 是 | 是 | 已公开 | 已销号
4 | 青阳县忠林废弃资源综合利用有限公司侵占集体山林堆存物料，车间敞开作业，大量易产生扬尘砂石物料露天堆放，厂区地面积尘严重。未建设固体废物贮存场所，未对固体废物进行申报登记，部分物料堆场场地未硬化，厂区未实现雨污分流。企业自主验收文件明确生产废水应经自建污水处理设施处理后循环使用、不外排，与实际情况不符。 | 制定整改方案，进一步排查存在的问题，逐条梳理，列出整改措施，依法依规逐项整改。对存在的环境问题依法依法处理处罚到位。 | 所有违法问题依法依规整治到位。 | 池州市委、市政府 | 省生态环境厅、省林业局 | 2020年7月底前 | 1、青阳县林业局和青阳县生态环境分局已对青阳县忠林废弃资源综合利用有限公司立案查处。青阳县林业局对该公司下达了林业行政处罚决定书（文号：青林发决字〔2020〕第605号），罚款49510元，罚款已上缴到位；青阳县生态环境分局对该公司下达了行政处罚决定书（文号：青环罚〔2020〕5号），罚款9万元，罚款已上缴到位。 2、（1）目前该公司已全面停产，已无生产排污行为；（2）该公司已对侵占山场林地（4951平方米）处的物料和生产设备进行清除，并就地平整复绿；（3）该公司已对厂外堆存低洼地的压滤污泥进行规范化处理，压滤污泥用于新河镇洪山村废弃坑塘复垦项目，该项目已经青阳县自然资源和规划局批准立项（青自然资规函〔2020〕285号）；（4）该公司已自行拆除原厂房和设备，相关原料及产品也已全部清运，现依据环评要求拆除重建，在未落实建设项目环保“三同时”验收前不进行生产活动。 | 是 | 是 | 已公开 | 已销号